Software Development Plan

(План разработки продукта)

1.                  Introduction (Введение)

[Введение представляет собой обзор на весь документ в целом и включает в себя следующие разделы - назначение, область применения, определения и аббревиатуры, ссылки и обзор.]

Цель данного документа – описать организацию и методы разработки ПО для проекта автоматизации рыцарских турниров «Айвенго». Область применения охватывает весь жизненный цикл системы – от сбора требований до сдачи готового продукта. В документе приведены ключевые термины и ссылки на связанные материалы (SRS, бизнес-план) и краткий обзор проекта.

1.1               Purpose

[Укажите назначение данного документа.]

Определить структуру управления проектом, распределение ролей в команде, временные рамки разработки и критерии оценки готовности системы на каждом этапе.

1.2               Scope (Область применения)

[Приведите краткое описание области применения данного документа, к какому(им) проекту(ам) он относится, кем будет использоваться и т.д.]

Документ применяется к проекту "Айвенго" и используется командой разработки, преподавателями университета и потенциальными заказчиками для контроля хода разработки и оценки прогресса.

1.3               Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

[Укажите значение терминов и аббревиатур, которые употребляются в данном документе. Возможно указание ссылки на Глоссарий проекта.]

Glossary_template.docx

SRS Айвенго Хряков Змушко Шуляк.docx

1.4               References (Ссылки)

[Перечислите списком названия документов, на которые ссылаетесь в данном, укажите их источники.]

SRS проекта "Айвенго", версия 1.0

Business Case проекта "Айвенго", версия 1.0

Glossary проекта "Айвенго", версия 1.0

1.5               Overview (Обзор документа)

[Приведите краткое описание остальных разделов документа.]

Разделы 2-3 описывают цели проекта и структуру команды. Раздел 4 содержит временные планы, бюджет и процессы контроля качества.

2.                  Project Overview (Обзор продукта)

2.1               Project Purpose, Scope, and Objectives (Назначение, цели и контекст продукта)

[Кратко опишите назначение проекта, цели его разработки, какие артефакты будут получены в результате работы над ним].

Цель: Создать веб-платформу для автоматизации организации рыцарских турниров.

Основные задачи:

- Разработать систему регистрации и управления участниками (зрители, рыцари, спонсоры)

- Реализовать модуль продажи билетов с QR-кодами.

- Создать систему голосования за приз зрительских симпатий.

- Внедрить реализацию функций организатора для управления турнирами.

Артефакты: Рабочая веб-система, техническая документация.

2.2               Assumptions and Constraints (Влияющие факторы и ограничения)

[Перечислите ограничения, накладываемые на данный план разработки проекта - бюджет, персонал, сроки и т.д.]

Ограничения:

- Бюджет: 14000  серебряных пенни

- Срок: 8 месяцев (2 семестра)

- Команда: 3 разработчика

- Технологии: React, Spring Framework, PostgreSQL. (Более подробно в документе SRS версия 1.0)

2.3               Project Deliverables (Ожидаемые результаты проекта)

[Перечислите артефакты, который будут созданы в результате проекта.]

- Веб-приложение с полным функционалом

- REST API документация

- База данных с тестовыми данными

- Техническая документация

2.4               Evolution of the Software Development Plan (План развития данного документа)

[Приведите план версий данного документа, на каких этапах они должны создаваться, при каких условия нужно изменить данный документ.]

План SDP предусматривает итеративное уточнение плана разработки. Первая версия составляется на начальном этапе. План обновляется каждые 2 недели после review итераций. Критические изменения требований требуют немедленное обновление плана.

3.                  Project Organization (Организация проекта)

3.1               Organizational Structure (Структура команды разработки)

[Опишите структуру команды проекта - список сотрудников с указанием ролей, которые они занимают.]

Шуляк Георгий – Project Manager, Backend Developer, QA Engineer

Змушко Андрей – UI/UX Designer, Frontend Developer, QA Engineer

Хряков Иван – Business Analyst, Backend Developer, QA Engineer

3.2               External Interfaces (Внешние интерфейсы)

[Опишите, как команда связана с внешним миром - укажите контактных лиц и каналы связи.]

- Еженедельные отчеты преподавателям

- Демонстрации прототипов пользователям каждые 3 недели

- Главное контактное лицо – Шуляк Георгий (tg: @george_shulyak)

3.3               Roles and Responsibilities (Роли и обязанности)

[Приведите описание ролей в проекте и перечислите их обязанности.]

Project Manager: планирование, контроль сроков, коммуникации

Business Analyst: сбор требований, создание пользовательских историй

Backend Developer: разработка API, работа с базой данных

Frontend Developer: создание пользовательского интерфейса

UI/UX Designer: проектирование интерфейсов, пользовательский опыт

QA Engineer: тестирование, контроль качества

4.                  Management Process (Процесс управление)

4.1               Project Estimates (Оценка сроков разработки проекта)

[Укажите примерные сроки и стоимость разработки проекта.]

Общий срок: 8 месяцев

Стоимость разработки: 13655 серебряных пенни

Команда: 3 человека

4.2               Project Plan (План проекта)

4.2.1          Phase Plan (План фаз)

[Опишите, какие фазы будет включать в себя разработка проекта с указанием их длительности и основных вех.]

| Фаза | Количество итераций | Начало | Конец |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ и проектирование | 6 | 06.02.2025 | 04.06.2025 |
| Разработка и реализация выбранных Use-Case | 2 | 04.06.2025 | 18.06.2025 |
| Тестирование и доработка | 3 | 01.09.2025 | 15.12.2025 |
| Внедрение и документация | 2 | 16.12.2025 | 23.12.2025 |

| Фаза | Описание | Вехи |
| --- | --- | --- |
| Название фазы | Краткое описание основных видов деятельности в ходе данной фазы | Список состояний проекта (созданных артефактов), которые должны быть пройдены для окончания данной фазы |
| Анализ и проектирование | Формирование и утверждение требований, арх. проекта | Готовое ТЗ,Готовый документ Vision, Готовый документ SRS, Готовый документ Use-Case, Готовый документ Risk, Готовый документ SDP, Готовый документ Business Case, Готовый документ Glossary |
| Разработка и реализация выбранных Use-Case | Реализация выбранных Use-Case, проектирование UI, интеграция модулей, подготовка к бета-релизу | Готовое приложение с разработанным frontend и backend сервисами для демонстрации работы выбранных Use-Case |
| Тестирование и доработка | Доделывание всех необходимых Use-Case приложения. Покрытие тестами приложения. Проведение полного ручного тестирования. | Готовое приложение, отвечающие всем функциональным и нефункциональным требованиям. Артефакты проведенного полного ручного тестирования. |
| Внедрение и документация | Деплой, обучение пользователей, финальная документация | Развернутое на сервере приложение. |

4.2.2          Iteration Objectives (Цели итераций)

[Перечислите цели каждой итерации.]

| Фаза | Номер итерации | Описание | Вехи |
| --- | --- | --- | --- |
| Название фазы |  | Краткое описание основных видов деятельности в ходе данной итерации | Список состояний проекта (созданных артефактов), которые должны быть пройдены для окончания данной итерации |
| Анализ и проектирование | 1 | Составление ТЗ | Готовое ТЗ. |
| Анализ и проектирование | 2 | Разработка Vision | Черновой вариант документа Vision |
| Анализ и проектирование | 3 | Исправление правок по Vision, демонстрация наработок по SRS | Готовый документ Vision. Черновой вариант документа SRS |
| Анализ и проектирование | 4 | Исправление SRS. Демонстрация Risk | Готовый документ SRS. Черновой вариант документа Risk |
| Анализ и проектирование | 5 | Исправление Risk. Демонстрация Use-Case, Business-Case, Glossary | Готовый документ Risk. Черновой вариант документов Use-Case, Business-Case, Glossary |
| Анализ и проектирование | 6 | Правки по Uce-Case. Демонстрация SDP | Готовые документы Use-Case, Business-Case, Glossary, SDP |
| Разработка и реализация выбранных Use-Case | 1 | Создание базы данных. Разработка бэкенд-сервиса для выбранных use-case | Созданная база данных. Реализация выбранных use-case на бэкенде. |
| Разработка и реализация выбранных Use-Case | 2 | Разработка фронтенд-сервиса для выбранных use-case. Общее тестирование реализованных use-case. | . Реализация выбранных use-case на фронтенде. Результаты ручного тестирования. |
| Тестирование и доработка | 1 | Доработка базы данных. Реализация оставшихся use-case на бэкенд-сервисе | Готовая и настроенная база данных. Реализация всех use-case на бэкенде. |
| Тестирование и доработка | 2 | Реализация оставшихся use-case на фронтенд-сервисе. Общее тестирование реализованных use-case. | Реализация всех use-case на фронтенде. |
| Тестирование и доработка | 3 | Финальное тестирование реализованных компонентов. | Результаты ручного, юнит и интеграционного тестирования. |
| Внедрение и документация | 1 | Деплой готового приложения. Создание технической документации. | Приложение развернуто на сервере. Готовый документ с тех. документацией. |
| Внедрение и документация | 2 | Демонстрация продукта заказчику. Обучение пользователей. | Проведен показ готового приложения. Проведено обучение пользователей. |

4.2.3          Releases (Релизы)

[Перечислите релизы проекта, их назначение и даты выпуска]

| Номер версии | Описание релиза | Дата выпуска |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 | Утвержден документ Vision (базовое видение проекта), определены цели задачи проекта | 12.03.2025 |
| v0.1.1 | SRS - добавлен базовый набор требований | 26.03.2025 |
| v0.1.2 | Составлен первичный список рисков (Risk List) | 09.04.2025 |
| v0.1.3 | Добавлена детализированные Use‑Case, описаны требуемые сценарии для системы | 23.04.2025 |
| v0.1.4 | Разработан готовый уточненный план разработки (SDP) | 07.05.2025 |
| v0.1.5 | Составлено бизнес-обоснование | 05.06.2025 |
| v0.2.0 | Рабочий прототип выбранных сценариев: - Создание турнира, - Регистрация в системе, - Вход пользователя в систему, - Рассмотрение заявок рыцарей | 12.06.2025 |
| v0.2.1 | Завершена доработка базы данных и реализованы оставшиеся use-case на бэкенде | 01.10.2025 |
| v0.2.2 | Реализованы оставшиеся use-case на фронтенде, завершено общее тестирование | 15.11.2025 |
| v0.2.3 | Проведено финальное тестирование (ручное, юнит- и интеграционное тестирование), устранены критические дефекты | 15.12.2025 |
| v0.2.4 | Приложение развернуто на сервере, готова полная техническая документация | 20.12.2025 |
| v1.0.0 | Проведена демонстрация готового продукта заказчику и обучение пользователей | 27.12.2025 |

4.2.4          Project Schedule (Штатное расписание)

[Данный раздел содержит расписание разработки проекта, с указанием трудозатрат на реализацию каждой из фаз и и итераций.]

| Роль | Ставка (для расчета стоимости реализации) |
| --- | --- |
| Project Manager | 15 |
| Backend Developer | 12 |
| Frontend Developer | 12 |
| Business Analyst | 10 |
| UI/UX Designer | 11 |
| QA Engineer | 9 |

| Название задачи | PM (ч) | BA (ч) | BE (ч) | FE (ч) | UI (ч) | QA (ч) | Общие трудозатраты на задачу (от всех ролей) (ч) | Стоимость реализации, пенни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ и проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление ТЗ | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 350 |
| Составление Vision | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 300 |
| Составление SRS | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 250 |
| Составление Use-Case | 10 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 80 | 1050 |
| Составление Risk | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 250 |
| Составление SDP | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 350 |
| Составление BC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 250 |
| Составление Glossary | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| Стоимость разработки в данной фазе: 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация выбранных Use-Case |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение и определение необходимого API | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 390 |
| Проектирование и создание БД | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 270 |
| Анализ и проектирование UC1 “Регистрация в системе” | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 | 295 |
| Анализ и проектирование UC2 “Вход пользователя в систему” | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 | 295 |
| Анализ и проектирование UC3 “Создание турнира” | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 | 295 |
| Анализ и проектирование UC4 “Рассмотрение заявок рыцарей” | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 | 295 |
| Реализация UC1 “Регистрация в системе” | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 340 |
| Реализация UC2 “Вход пользователя в систему” | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 340 |
| Реализация UC3 “Создание турнира” | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 340 |
| Реализация UC4 “Рассмотрение заявок рыцарей” | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 340 |
| Стоимость разработки в данной фазе: 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование и доработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение и определение необходимого API | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 405 |
| Доработка созданной БД | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 270 |
| Анализ и проектирование UC “Регистрация Организатора в системе” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Регистрация Организатора в системе” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Название задачи | PM (ч) | BA (ч) | BE (ч) | FE (ч) | UI (ч) | QA (ч) | Общие трудозатраты на задачу (от всех ролей) (ч) | Стоимость реализации, пенни |
| Анализ и проектирование UC “Удаление турнира Организатором” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Удаление турнира Организатором” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Анализ и проектирование UC “Подача и редактирование заявки Рыцаря на турнир” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Подача и редактирование заявки Рыцаря на турнир” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Анализ и проектирование UC “Покупка билета Зрителем” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Покупка билета Зрителем” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Анализ и проектирование UC “Внесение денег Спонсором” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Внесение денег Спонсором” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Анализ и проектирование UC “Голосование за место проведения турнира Спонсором” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Голосование за место проведения турнира Спонсором” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Анализ и проектирование UC “Получение списка открытых для сбора средств турниров” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Получение списка открытых для сбора средств турниров” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Анализ и проектирование UC “Получение списка всех открытых для участия турниров” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Получение списка всех открытых для участия турниров” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Анализ и проектирование UC “Редактирование профиля пользователя в личном кабинете” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Редактирование профиля пользователя в личном кабинете” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Анализ и проектирование UC “Получение отчета о проведенном турнире” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Получение отчета о проведенном турнире” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Анализ и проектирование UC “Голосование за ПЗС Зрителем” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 147 |
| Реализация UC “Голосование за ПЗС Зрителем” | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170 |
| Тестирование разработанных сервисов | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 50 | 110 | 1170 |
| Стоимость разработки в данной фазе: 5015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение и документация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация | 20 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 60 | 900 |
| Финальное тестирование | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 | 70 | 750 |
| Внедрение | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 90 | 790 |
| Обучение пользователей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 |
| Стоимость разработки в данной фазе: 2590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость разработки: 13655 пенни |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.5          Project Resourcing (Ресурсы проекта)

4.2.5.1     Staffing Plan (План по сотрудникам)

[Приведите описание сотрудников, необходимых для разработки проекта - их навыки, требуемый опыт, количество. Укажите, в каких фазах и итерациях они понадобятся.]

Project Manager (1 человек):

- Навыки: Управление проектами, планирование, координация команды, опыт работы с Agile.

- Опыт: Желательно наличие коммерческого опыта в этой сфере. 1-3 года, но готовы рассмотреть и людей с меньшим объемом опыта.

- Фаза: Потребуется на всех этапах проекта для контроля сроков и координации работы команды.

Backend Developer (2 человека):

- Навыки: Знание Java, опыт работы с Spring Framework и PostgreSQL.

- Опыт: Желательно наличие коммерческого опыта в этой сфере. 1-3 года, но готовы рассмотреть и людей с меньшим объемом опыта.

- Фаза: Потребуются на фазах разработки и тестирования.

Frontend Developer (1 человек):

- Навыки: Знание TypeScript, React, опыт работы с UI/UX.

- Опыт: Желательно наличие коммерческого опыта в этой сфере. 1-3 года, но готовы рассмотреть и людей с меньшим объемом опыта.

- Фаза: Потребуется на фазах разработки и тестирования.

UI/UX Designer (1 человек):

- Навыки: Проектирование интерфейсов, создание прототипов, работа с инструментами дизайна (Figma или Adobe XD).

- Опыт: Желательно наличие коммерческого опыта в этой сфере. 1-3 года, но готовы рассмотреть и людей с меньшим объемом опыта.

- Фаза: Потребуется на фазе анализа и проектирования.

Business Analyst (1 человек):

- Навыки: Сбор и анализ требований, создание документации.

- Опыт: Желательно наличие коммерческого опыта в этой сфере. 1-3 года, но готовы рассмотреть и людей с меньшим объемом опыта.

- Фаза: Потребуется на фазах анализа и проектирования.

QA Engineer (1 человек):

- Навыки: Тестирование, создание тестовых сценариев, автоматизация тестирования.

- Опыт: Желательно наличие коммерческого опыта в этой сфере. 1-3 года, но готовы рассмотреть и людей с меньшим объемом опыта.

- Фаза: Потребуется на фазах тестирования и внедрения

4.2.5.2     Resource Acquisition Plan (План поиска сотрудников)

[Опишите, каким образом будут найдены необходимые проекту сотруднику (если их ещё нет в команде)]

Для поиска необходимых сотрудников будут предприняты следующие шаги:

- Объявления о вакансиях в чате потока с подробным описанием проекта и предполагаемых задач.

- Поиск и предложение о участие в данном проекте знакомым, которые готовы поучаствовать в данном проекте для наработки опыта.

Если один из членов команды уходит в академический отпуск, необходимо предпринять следующие шаги:

- Оценка влияния - оценить, как уход сотрудника повлияет на текущие задачи и общую производительность команды.

- Перераспределение обязанностей - временно перераспределить обязанности между оставшимися членами команды, чтобы минимизировать воздействие на проект.

- Поиск замены - начать поиск временного или постоянного заменителя  для обеспечения общей работы над проектом.

- Документация - обеспечить наличие документации по текущим задачам и проекту, чтобы новый сотрудник мог быстро войти в курс дела.

- Мониторинг - регулярно отслеживать прогресс и корректировать планы в зависимости от ситуации.

4.2.6          Budget (Бюджет)

[Определите бюджет проекта]

| Фаза | Длительность | Стоимость, пенни |
| --- | --- | --- |
| Анализ и проектирование | 230 ч | 2850 |
| Разработка и реализация выбранных Use-Case | 170 ч | 3200 |
| Тестирование и доработка | 225 ч | 5015 |
| Внедрение и документация | 230 ч | 2590 |

Общая стоимость разработки: 13655

4.3               Project Monitoring and Control (Мониторинг и контроль проекта)

4.3.1          Requirements Management Plan (План управления требованиями)

[Определите, каким образом будет контролироваться процесс работы с требованиями проекта.]

Необходимо обеспечить полноту, актуальность и согласованность требований на всех этапах жизненного цикла проекта, а также эффективное управление изменениями.

- Jira – применяется для отслеживания реализации требований через User Stories и задачи.

- Еженедельные review с Business Analyst для контроля изменений требований.

- Все изменения документируются и утверждаются Project Manager.

4.3.2          Schedule Control Plan (План управления расписанием)

[Определите, каким образом будут контролироваться сроки выполнения работ проекта.]

Необходимо обеспечить выполнение запланированных работ в установленные сроки и своевременное выявление и корректировку отклонений графика.

- Jira – используется для планирования задач, назначения исполнителей и отслеживания прогресса.

- Kanban-доска – позволяет отслеживать статус задач в режиме реального времени.

- Ежедневные stand-up встречи по 15 минут.

- Еженедельные sprint review для оценки прогресса по плану.

#### Ответственность

- Project Manager – отвечает за общий контроль прогресса выполнения задач.

4.3.3          Budget Control Plan (План управления бюджетом)

[Определите, каким образом будет контролироваться бюджет проекта.]

Необходимо обеспечить выполнение проекта в рамках утвержденного бюджета и своевременное выявление финансовых отклонений.

#### Механизмы контроля

- Бюджет утверждается на начальном этапе проекта и разбивается по фазам.

- Финансовый учет ведется еженедельно и сверяется с плановым графиком расходов.

- Формирование ежемесячного отчета по расходам , который включает:

  - Фактические затраты по статьям расходов

  - Прогноз оставшихся затрат

  - Отклонения от бюджета

  - Причины отклонений и рекомендации по коррекции

#### Ответственность

- Project Manager – отвечает за общий контроль бюджета.

4.3.4          Quality Control Plan (План управления качеством)

[Определите, каким образом будет контролироваться качество проекта.]

Необходимо обеспечить соответствие разработанного программного обеспечения заявленным требованиям и стандартам качества.

#### Подходы и практики

- Code Review – обязательная проверка кода коллегами перед интеграцией.

- Unit / Integration тестирование – покрытие ключевых модулей автоматизированными и ручными тестами.

#### Ответственность

- Engineers – отвечают за качество написанного кода.

- QA Engineers – выполняют тестирование и обеспечивают покрытие требований.

#### Ключевые артефакты

- Автоматизированные тесты с покрытием >80%

- Отчет о прохождении ручных тестов

4.3.5          Reporting Plan (План отчетности)

[Определите, как часто будут создаваться отчеты по прогрессу разработки проекта, а также каково будет их содержание.]

#### Виды отчетов и периодичность

- Еженедельные внутренние встречи – для обсуждения текущего статуса выполнения задач и планов на неделю.

- Ежемесячный отчет stakeholder – содержит информацию:

  - По выполненным задачам

  - По прогрессу графика и бюджета

  - По рискам и проблемам

  - По дальнейшим планам

#### Инструменты отчетности

- Jira – источник данных по задачам и прогрессу.

- Telegram– оперативная коммуникация.

#### Ответственность

Project Manager – готовит и представляет еженедельные отчеты о прогрессе преподавателям. Ежемесячные презентации текущего состояния проекта.

4.4               Risk Management plan (План управления рисками)

[Определите, каким образом будут контролироваться риски проекта.]

## ID — идентификатор риска

## Риск — краткое описание

## P — вероятность (оценка по шкале 1–5)

## L — уровень серьёзности (1–5)

## RE — риск-экспозиция (P × L)

## Смягчение — основные действия до наступления риска

## Наступление  — план действий при наступлении риска

| ID | Риск | P | L | RE | Смягчение | Наступление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Сбой формирования турнирной сетки | 3 | 5 | 15 | Ежедневный автотест сетки, алерты при >9 с | Вручную сгенерировать сетку через скрипт |
| R02 | Недоступность всей системы | 2 | 5 | 10 | Мониторинг ошибок, проверка статуса сервиса | Перезапуск сервиса, активация резервного сервера |
| R03 | Ошибки расчёта призового фонда | 1 | 5 | 5 | Код-ревью, юнит-тесты, автопроверка перед расчётом | Excel-таблица, ручной пересчёт, отключение автомеханизма |
| R04 | Ошибки в генерации расписания | 3 | 4 | 12 | Ручная проверка расписания до публикации | Ручная правка расписания |
| R05 | Ошибка загрузки логотипа спонсора | 3 | 4 | 12 | Проверка форматов, интеграционные тесты | Ручная загрузка админом, альтернативная реклама |
| R06 | Гонки при покупке билетов | 3 | 3 | 9 | SELECT FOR UPDATE, журнал бронирования | Отмена дубликатов, выдача купона |
| R07 | Ошибки при отборе рыцарей | 3 | 3 | 9 | Проверка критериев вручную, обсуждение с экспертами | Ручной отбор, корректировка критериев |
| R08 | Травмы участников | 5 | 5 | 25 | Запасные участники, осмотр арены, интеграция с перераспределением сетки | Травма — пауза, врач, перестройка сетки, уведомление зрителей |
| R09 | Манипуляция голосованием за ПЗС | 4 | 5 | 20 | Логирование голосов, аудит, антифрод | Пауза голосования, повторное голосование, аудит |
| R10 | Ошибки расчета взносов в разных валютах | 5 | 3 | 15 | API курсов, обновление, единая валюта | Приостановка выплат, ручной перерасчёт |
| R11 | Нехватка бюджета | 5 | 3 | 15 | Еженедельные отчёты, мониторинг расходов | Остановка неважных задач, перераспределение бюджета |
| R12 | Потеря ведущего разработчика | 4 | 5 | 20 | Назначение backup, ведение wiki, передача статуса | Передача задач, встреча, найм замены через HR |
| R13 | Запрет турниров законом | 2 | 5 | 10 | Мониторинг законодательства, запросы в юр. отдел | Перенос турниров за границу, рассылка участникам |

Технические риски: еженедельная оценка технических решений

Ресурсные риски: контроль доступности команды

Качественные риски: регулярное тестирование и code review

Еженедельный мониторинг, ежемесячная сводка для стейкхолдеров

4.5              Close-out Plan (План завершения проекта)

[Опишите, каким образом будет определяться завершение разработки проекта, какие цели должны быть достигнуты для этого, что должно быть сделано после завершения разработки.]

Проект считается завершенным при:

- Прохождении всех функциональных тестов

- Получении положительной оценки от преподавателей

- Демонстрации работающей системы всем stakeholders

- Итоговое приемочное тестирование (1 неделя после релиза 1.0)

- Подписание акта приёмки (до +5 дней)

- Передача исходного кода и документации (до +2 недель)

- Освобождение ресурсов и закрытие контрактов (с 2‑й недели)

- Заключительный отчет и ретроспектива (до +3 недель)

- Финальное совещание о закрытии проекта